# 進捗管理表 利用マニュアル

## 表の構成

| 列 | 項目名 | 入力内容 |
| --- | --- | --- |
| A | LV | 自動入力（タスクの階層レベル） |
| B | No. | 自動入力（連番） |
| C〜F | TASK | タスク名（階層に応じた列に入力） |
| G | タスク詳細 | 補足情報 |
| H | 状況 | 未着手 / 進行中 / 完了 |
| I | 進捗率 | 0%〜100% |
| J | 担当 | 担当者名 |
| K | 開始予定 | 開始予定日 |
| L | 完了予定 | 完了予定日 |
| M | 開始実績 | 実際の開始日 |
| N | 完了実績 | 実際の完了日 |

## タスクの記入方法

### 階層に応じてタスクを入力

タスクの階層（親→子）に応じて、入力する列を変えます。

| 階層 | 入力列 | 例 |
| --- | --- | --- |
| 親タスク | C列 | 計画フェーズ |
| 子タスク | D列 | 要件定義 |
| 孫タスク | E列 | ヒアリング |
| ひ孫 | F列 | 詳細確認 |

ポイント: 入力した列に応じて、A列のLVが自動で設定されます。

### 日付と進捗の入力

- 開始予定・完了予定 (K〜L列) を入力

- 作業開始時に 開始実績 (M列) を入力

- 作業中は 進捗率 (I列) を更新

- 完了時は進捗率を100%にするか、ダブルクリックで完了

## ボタン機能

シート上部に3つのボタンがあります。

| ボタン | 機能 | 使うタイミング |
| --- | --- | --- |
| ガント更新 | ガントチャートを最新状態に再描画 | 日付・進捗を変更した後 |
| 土日切替 | 土日列の表示/非表示を切替 | 画面を広く使いたい時 |
| 書式リセット | 崩れた罫線・書式を修復 | 表示がおかしくなった時 |

### ガント更新

進捗率や日付を変更しても、ガントチャートは自動更新されません。 変更後は必ず「ガント更新」ボタンをクリックしてください。

## タスクを完了にする

### 方法1: ダブルクリック

No.列 (B列) または LV列 (A列) をダブルクリックすると、そのタスクが完了になります。

- 状況 → 「完了」

- 進捗率 → 100%

- 完了実績 → 今日の日付

### 方法2: 手入力

- 進捗率 (I列) に「100%」を入力

- 状況が自動で「完了」に変わります

## ガントチャートの見方

### バーの意味

| 色 | 意味 |
| --- | --- |
| 薄い灰色 | 予定期間 |
| 紺色 | 進捗（予定に対する進み具合） |
| 緑色 | 実績期間 |

### 線の意味

| 線 | 意味 |
| --- | --- |
| 赤い縦線 | 今日 |
| オレンジの折れ線 | 進捗の遅れ/進みを示す（イナズマ線） |

## フィルター機能

8行目（ヘッダー行）にフィルターが設定されています。 特定の担当者や状況でタスクを絞り込むことができます。

## 困ったときは

| 症状 | 対処法 |
| --- | --- |
| ガントが更新されない | 「ガント更新」ボタンをクリック |
| 罫線が崩れた | 「書式リセット」ボタンをクリック |
| 誤って完了にした | 状況列を手動で「進行中」に戻す |